## List1
E. DOKLADOVÁ ČÁST |  |  | číslo jednací (značka) | ze dne | platnost do | odesláno
Akce: |  | Uničov - obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská
Stupeň: |  | Dokumentace pro společné povolení
Seznam dokladů dle vyhl. 499/2006, příloha č.1 :
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
| E.1.1 | Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovisko | MUUV 7825/2018 | 2018-07-11 |  | 12.6.2018 DS
| E.1.2 | Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství zvláštní užívání (MK a silnice) | MUUV 9749/2018 | 2018-10-01 |  | DS 31.7.2018
| E.1.3 | Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování | 6842/VS/ZS/Urb/2018 | 2018-06-14 |  | 12.6.2018 DS
| E.1.4 | Městský úřad Uničov, odbor správy majetku města | podepsaná smlouva |  |  | 12.6.2018 DS
| E.1.5 | Městský úřad Uničov, OŽP, souhrnné stanovisko + závazné stanovisko - odpady | MUUV6976/2018 | 2018-07-10 |  | 12.6.2018 DS
| E.1.6 | Městský úřad Uničov, odbor stavební (st památková péče) | MUUV6905/2018 | 2018-06-13 |  | 12.6.2018 DS
| E.1.7 | Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje | KHSOC/16417/2018/OC/HOK | 2018-06-21 |  | 12.6.2018 DS
| E.1.8 | Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Ol. Kraje, Dopravní inspektorát | KRPM-75590-1/ČJ-2018-140506 | 2018-06-13 |  | 12.6.2018 DS
| E.1.9 | Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje | HSOL-3524/2018 | 2018-07-11 |  | 12.6.2018 poštou
| E.1.10 | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská, Brno | PM-12719/2018/5203/Ou | 2018-06-19 |  | 12.6.2018 poštou
| E.1.11 | Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Litovel | SSOK-OL/13362/2018/TK | 2018-06-25 |  | 12.6.2018 poštou
| E.1.12 | MěÚ Uničov, OŽP, kácení dřevin rostoucích mimo les |  |  |  | DS 31.7.2018 | bude komise až v září
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
| E.2.1 | Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
| E.2.1.1 | Moravská vodárenská a.s. | OL/8765/18/Mik | 2018-07-25 | 2019-07-25 | 02.07.2018 osobně
E.2.1.2
| E.2.2 | Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
| E.2.2.1 | GridServices, s.r.o. | 5001743022 | 12.07.2018 mail |  | 18.06.2018 www
| E.2.2.2 | ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení o existenci zařízení | 200726084 | 16.03.2018 mail |  | 16.3.2018 www
| E.2.2.3 | ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas ochranné pásmo | 1099478054 | 15.08.2018 postou |  | 19.6.2018 mail
| E.2.2.4 | ČEZ Telco Pro Services, a.s. |  | 16.3.2018 mail |  | 16.3.2018 www
| E.2.2.5 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - sdělení o existenci | 564450/18 | 16.3.2018 mail |  | 16.3.2018 www
| E.2.2.6 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - souhlas ochranné pásmo |  |  |  | 18.06.2018 www
| E.2.2.7 | BAJA Group s.r.o. - sdělení o existenci | - | 5.4.2018 mail |  | 5.4.2018 mail
| E.2.2.8 | ELTODO Osvětlení, s.r.o. - sdělení o existenci |  | 18.4.2018 www |  | 11.4.2018 www
| E.2.2.9 | ELTODO Osvětlení, s.r.o. - vyjádření k PD | VPD_2018_1523 | 19.9.2018 www |  | 19.9.2018 www
| E.2.2.10 | AHP 3T s.r.o. - sdělení o existenci |  | 6.4.2018 mail |  | 5.4.2018 mail
| E.2.2.11 | Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany | 3878/2018-1150-86 | 2018-09-03 |  | 2.8.2018 DS
E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu prokazující schod vlastností výrobku, který plní funkci stavby, s požadavky na stavbu podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, případně další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby
Neobsazeno
E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
Neobsazeno (zapracováno do projektové části)
E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
Neobsazeno

## List2
OP lesa
k.ú. | parc.č.
Břevenec | 843 | PUPFL | výlučný | Obec Šumvald, č. p. 17, 78385 Šumvald
Břevenec | 844 | PUPFL | výlučný | Obec Šumvald, č. p. 17, 78385 Šumvald
Břevenec | 146/2 | PUPFL | výlučný | Obec Šumvald, č. p. 17, 78385 Šumvald